## Detailplan Eventablauf
Dies ist eine vom DSJ zur Verfügung gestellte Mustervorlage. Bitte beachtet, dass die Tabelle in ein Word-Dokument eingebettet werden sollte und deshalb keine Logos oder ähnliches enthält. Für Fragen zu einer bestehenden Mustervorlage oder Anfragen nach einer neuen Mustervorlage könnt ihr euch an info@youpa.ch wenden.
Organisation | Programm | Kommunikation
Detailplan Eventablauf (während Event)
Datum | Zeitpunkt | Tätigkeit | Ort | Verantwortung | Mitarbeit | Bemerkungen
Freitag, 1. April 20XX
| 06:45-07:20 | Gipfeli holen | Bäckerei ABC | xxx |  | Bestellungsnummer: 1234
| 7:00 | Treffpunkt Jupa | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx
| 07:05-07:20 | Einsatzbesprechung | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Wer macht was / Liste definitive Anmeldungen + Drehbuch verteilen
| 07:05-07:20 | Kaffeemaschine, Früchte bringen | KL Haus / Kantonsratssaal | xxx |  | Maschine + Kaffee + Rahm + Zucker + Becher
| 07:20-07:40 | Wilkommenskaffee + Gipfeli vorbereiten | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | 2 Tische vorbereiten, Servietten
| 07:20-07:40 | Saal einrichten | Kantonsratssaal | xxx |  | Flyer / Blöcke / Stifte verteilen, Tische + Stühle vorbereiten, Mikros, Beamer einrichten
| 07:20-07:40 | Check-in vorbereiten | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | 2 Tische, Liste Anmeldungen, Badges / Namensschilder vorbereiten, Informationsbroschüre / Programm
| 7:45 | Ankunft erste Gäste / PolitikerInnen | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Empfang, Check-in, Saal zeigen
| 7:45 | Ankunft erste Teilnehmende | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Empfang, Check-in
| 08:15-08:30 | Begrüssungsrede | Kantonsratssaal | xxx |  | Wilkommen, Bedankung, Vorstellung Gäste, Verlauf Tag
| 08:15-10:00 | Erster Teil | Kantonsratssaal |  |  | Thema 1
| 09:30-10:00 | Pausenraum vorbereiten | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Reste Gipfeli, Früchte, Kaffee, Wasser
| 10:00-10:30 | Pause | Kantonsratssaal Foyer
| 10:30-12:00 | Zweiter Teil | Kantonsratssaal |  |  | Thema 2, Thema 3
| 11:45-12:00 | Information | Kantonsratssaal | xxx |  | Bedankung, Info zum Mittagessen, Info zum Treffpunkt Nachmittag
| 12:00-13:30 | Mittagspause | Cafeteria xxx
| 12:00-12:30 | Aufräumen | Kantonsratssaal | xxx | xxx | Kantonsratssaal aufräumen, lüften
| 13:30-15:00 | Dritter Teil | Kantonsratssaal |  |  | Thema 4
| 14:30-15:00 | Pausenraum vorbereiten | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Gipfeli, Früchte, Kaffee, Wasser
| 15:00-15:30 | Pause
| 15:30-16:30 | Vierter Teil | Kantonsratssaal
| 15:30-16:00 | Kantonsratssaal Foyer aufräumen + putzen | Kantonsratssaal Foyer | xxx | xxx | Reste, Papier und Abfall
| 15:30-16:30 | Apéro vorbereiten | Saal XY | xxx | xxx | Flaschen vorbereiten, Gläser, Servietten, Verpflegung, Tische + Stühle
| 16:15-16:30 | Abschlussrede | Kantonsratssaal | xxx |  | Bedankung, Geschenk Gäste / PolitikerInnen, Info zu den Ergebnissen, Info zum Apéro
| 16:30-16:35 | Offizielles Bild | Kantonsratssaal | xxx
| 16:35-17:00 | Transfer zu Saal XY | Kantonsratssaal / Saal XY | xxx |  | Transfer zu Fuss, 15 Minuten
| 16:30-17:00 | Kantonsratssaal aufräumen | Kantonsratssaal | xxx | xxx
| 17:00-18:30 | Apéro | Saal XY
Später
Debriefing mit Evaluation
Dankesmail Speakers
HelferInnenessen
ggf. Abschlussbericht
JupalerIn | Telefon | Verantwortlich für
xxx | 079 345 67 89 | xxx
xxx | 079 345 67 89 | xxx
xxx | 079 345 67 89 | xxx
xxx | 079 345 67 89 | xxx
xxx | 079 345 67 89 | xxx
Notfall
Polizei | 117
Feuerwehr | 118
Ambulanz | 144
Giftinfos Notfall | 145
Gäste/PolitikerInnen
xxx | 079 345 67 89
xxx | 079 345 67 89
xxx | 079 345 67 89
xxx | 079 345 67 89