## Projekt-Zeitplan
Dies ist eine vom DSJ zur Verfügung gestellte Mustervorlage. Bitte beachtet, dass die Tabelle in ein Word-Dokument eingebettet werden sollte und deshalb keine Logos oder Ähnliches enthält. Für Fragen zu einer bestehenden Mustervorlage oder Anfragen nach einer neuen Mustervorlage könnt ihr euch an info@youpa.ch wenden.
Deadline | Aufgabe/Meilenstein | Verantwortliche Person | Bemerkungen
Vor dem Event
| Kickoff: Planung Inhalt (Thema, Speakers), Format, Finanzierung, Verantwortlichkeiten Team, Datum (Abgleich Ferien etc.) | Patricia (Projektleiterin)
direkt nach Kickoff, 8-10 Wochen vor Event | Anfragen Finanzierungsmöglichkeiten (Sponsoring, Fundraising) | Carmen (Verantwortliche Finanzen) | Vorlage stellt DSJ bereit, siehe Mustervorlage "Sponsoringdossier"
direkt nach Kickoff, 8-10 Wochen vor Event | Reservation Veranstaltungsraum | Philipp (Mitglied der Projektgruppe) | Datum Event und ungefähren Inhalt sowie Titel
8-10 Wochen vor Event | Speaker (o.a.) anfragen | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation) | Abklärung passende Orte; Reservation; Abklärung technische Gegebenheiten
6-8 Wochen vor Event | Event auf Website stellen, Moderation definieren | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation) | Liste mit Speakers erstellen, ca. zwei Backups pro Speaker, auf Diversität achten (Gender, Alter, politische Gesinnung)
5 Wochen vor Event | Werbung/Kommunikation | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
5 Wochen vor Event | Information Netzwerk via Einladung, Social Media, etc. | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
5 Wochen vor Event | Besichtigung Eventort | Philipp (Mitglied der Projektgruppe)
5 Wochen vor Event | Fundraising (Event ist finanziell abgesichert) | Carmen (Verantwortliche Finanzen) | DSJ kann Hilfe leisten mit Jupa-Fonds
5 Wochen vor Event | Organisation Apéro (falls Teil des Events) | Philipp (Mitglied der Projektgruppe)
4 Wochen vor Event | Check: Was fehlt noch? | Patricia (Projektleiterin)
3 Wochen vor Event | Ablauf Event (Detailplan Eventablauf) bestimmen | Patricia (Projektleiterin) | Vorlage stellt DSJ bereit, siehe Mustervorlage "Detailplan Eventablauf"
2 Wochen vor Event | Workshop für Weiterbildung Jupa, z.B. Moderation |  | unser Workshopangebot findest du unter: https://www.youpa.ch/angebote/ausbildung/workshop-angebot/. Findest du nicht, was du suchst? Kontaktiere uns unter info@youpa.ch.
1-2 Wochen vor Event | Medienmitteilung (Informationen zum Event) | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation) | Vorlage stellt DSJ bereit, siehe Mustervorlage "Medienmitteilung"
1 Woche vor Event | Geschenke organisieren (Speaker, etc.) (optional) | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
1 Woche vor Event | Information Speakers (andere Speakers, Treffpunkt, Ort, Dauer, Ablauf, erwartete Teilnehmende, Angabe Kontaktdaten) | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
3 Tage vor Event | Namenskärtchen Speakers/Badges | Philipp (Mitglied der Projektgruppe)
1 Tag vor Event | Material für Event checken
Während dem Event
individuell | Durchführung Event (separater Plan) |  | Vorlage stellt DSJ bereit, siehe Mustervorlage "Detailplan Eventablauf"
Nach dem Event
1 Tag nach Event | Kommunikation Event auf Social Media, z.B. Dankeschön (falls noch nicht während des Events gemacht) | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
1 Tag nach Event | Versand Medienmitteilung zum Event | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
3 Tage nach Event | Kommunikation Event auf der Website (Rückblick, Fotos), Verlinkung zu Social Media | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
3 Tage nach Event | Dankes-E-Mail an involvierte Personen | Bruno (Verantwortlicher Netzwerk/Kommunikation)
1 Woche nach Event | Evaluation Event | Patricia (Projektleiterin)
2 Wochen nach Event | Abrechnung Event | Carmen (Verantwortliche Finanzen) | Vorlage stellt DSJ bereit, siehe Mustervorlage "Budget Projekt"